## 项目计划
任务 ID | 模块 | 任务名称 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 状态 | 优先级 | 交付物 | 备注
PHASE-1 | 阶段 | 第一阶段：研发封样前 (4 月 -5 月)
P1-001 | 狗背模组 | USB 3.0 卡死问题根因分析及解决 | 黎扬卫 | 2026-04-02 | 2026-04-15 | 进行中 | P0 | 问题分析报告 | 是否需改硬件
P1-002 | 狗背模组 | 控制盒 BOM 物料维护完善 | 王森 | 2026-04-02 | 2026-04-10 | 待启动 | P0 | 完整 BOM 清单 | 接口螺丝/铝板等缺失
P1-003 | 狗背模组 | 可靠性测试标准拟定及评审 | 曾宗长 | 2026-04-02 | 2026-04-12 | 待启动 | P0 | 测试标准文档 | 从 10 套中分 2-3 台测试
P1-004 | 狗背模组 | 控制盒结构优化 (减重) | 王森 | 2026-04-10 | 2026-04-25 | 待启动 | P1 | 结构 3D 图纸 | 目标负载 20 公斤
P1-005 | 狗背模组 | CP 板端口接触不良改善 | 黎扬卫 | 2026-04-05 | 2026-04-15 | 待启动 | P1 | 改善报告 | 打黄胶固定
P1-006 | 狗背模组 | USB 热拔插问题解决 | 王健康 | 2026-04-02 | 2026-04-20 | 进行中 | P0 | 固件新版本 | 国科协协助
P1-007 | 狗背模组 | IPC 硬件测试 | 黎扬卫 | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 进行中
P1-008 | 狗背模组 | 控制盒硬件测试 | 黎扬卫 | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 进行中
P1-009 | 狗背模组 | CPE 射频测试及外部协调 | 刘辉 | 2026-04-02 | 2026-04-12 | 进行中
P2-001 | IPC 模组 | IPC 四镜头同时出图问题解决 | 张少玲 | 2026-04-02 | 2026-04-10 | 进行中 | P0 | 改善方案 | 与思华/丁晓杰拉齐
P2-003 | IPC 模组 | IPC 图像效果调试 (白天/晚上/室外) | 王健康 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 待启动 | P1 | 图像测试报告
P2-004 | IPC 模组 | IPC 防抖效果评估 | 王健康 | 2026-04-20 | 2026-05-05 | 待启动 | P1 | 防抖评估报告 | 机器狗本体测试
P2-005 | IPC 模组 | IPC 产测工具打通 | 杨杰 | 2026-04-10 | 2026-04-25 | 待启动 | P0 | 产测工具 | 出流异常问题
P2-006 | 狗背模组 | IPC 散热片/硅胶件开模 | 王森 | 2026-04-02 | 2026-04-27 | 进行中 |  |  | 4/7 确认供应商，4/27 开模完成
P3-001 | 狗背模组 | AGX 载板脚本刷系统流程优化 | 方世伟/吴军 | 2026-04-02 | 2026-04-08 | 进行中 | P0 | 刷机脚本 | JetPack 离线包已完成
P3-002 | 狗背模组 | 可靠性测试执行 (抗震/抗摔/耐磨) | 谭远向/陈京 | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 待启动 | P0 | 可靠性测试报告 | 含摔倒场景
P3-003 | 狗背模组 | CPE 软件联调 | 王健康 | 2026-04-10 | 2026-04-25 | 待启动 | P1 | 联调报告
P3-004 | 狗背模组 | 拓展板软件功能完善 | 王健康 | 2026-04-10 | 2026-05-10 | 待启动 | P1 | 软件版本
P4-001 | 狗背模组 | 大脑 (AGX)+ 小脑 (MCU) 通信联调 | 王健康/高骋远 | 2026-04-20 | 2026-05-10 | 待启动 | P0 | CAN 通信测试报告
P4-002 | 狗背模组 | IPC+ 思华算法平台对接 | 王健康/丁晓杰 | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 待启动 | P0 | 对接报告 | 人形识别算法
P4-003 | 狗背模组 | 整机功能联调 | 全体 | 2026-05-01 | 2026-05-20 | 待启动 | P0 | 整机测试报告
P5-001 | 狗背模组 | 研发封样评审 | 全体 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 未开始 | P0 | 封样报告 | 关键里程碑
PHASE-2 | 阶段 | 第二阶段：相机接入及量产准备 (6 月 -7 月)
P6-001 | IPC 模组 | 相机接入思华平台完成 | 王健康/丁晓杰 | 2026-05-20 | 2026-06-18 | 未开始 | P0 | 接入完成报告 | DEADLINE 6/18
P6-002 | 狗背模组 | 试产问题闭环及工艺优化 | 方世伟/吴军 | 2026-06-01 | 2026-06-20 | 未开始 | P1 | 试产总结报告
P6-003 | 狗背模组 | 产品认证准备 (CE/FCC 等) | 刘辉 | 2026-06-01 | 2026-07-15 | 未开始 | P1 | 认证报告 | 射频调试
P7-002 | IPC 模组 | IPC 结构模具开模 | 王森 | 2026-06-01 | 2026-07-15 | 未开始 | P1 | 模具验收报告 | 塑胶模
P7-003 | 狗背模组 | 控制盒模具开模 | 王森 | 2026-06-01 | 2026-07-15 | 未开始 | P1 | 模具验收报告
PHASE-3 | 阶段 | 第三阶段：量产准备 (8 月 -9 月)
P9-001 | 狗背模组 | 量产评审 | 全体 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | 未开始 | P0 | 量产批准
PHASE-4 | 阶段 | 第四阶段：量产及交付 (10 月 -11 月)
P10-003 | 狗背模组 | 项目结项评审 | 全体 | 2026-11-15 | 2026-11-30 | 未开始 | P0 | 结项报告 | 项目结束